内江市城乡规划局文件

内规发〔2014〕146号                签发人：陈代兵

内江市城乡规划局

关于2014年工作总结及2015年工作安排的

报       告

市委、市政府：

2014年，市城乡规划局在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，以党的十八届三中全会、省委十届四次全会和市委六届八次全会精神为指导，围绕市委深入实施“两化”互动城乡统筹、创新驱动、改革开放“三大战略”的总体布署，以加快新型城镇化进程，构建科学合理的现代化城镇体系为主线，强化规划引领，为构建布局合理、层次清晰、功能完善的现代城镇体系，全体干部职工以时不我待的紧迫感、不进则退的危机感、勇于担当的责任感，主动作为、锐意进取，各项工作取得了较好成效，现将全年工作汇报如下：

一、2014年主要工作成效

（一）规划编制力度进一步加强。

1.城市规划编制不断完善。结合城市发展建设的新情况、新要求，对城市总体规划方案进行深化完善，目前该项工作已基本完成，并正在进行最终的成果制作，计划于12月初将规划成果上报省住建厅评审后上报省人民政府审批。同时，城市水资源专项报告已于2013年8月21经省水利厅审批，总规环评专项报告预计将于今年11月底上报省环保厅审批。

2.控制性详细规划及城市设计得到推进。完成了内江高新区白马园区控制性详规、内江高新区高桥园区控制性详规规划编制，并报经市规委会审定；内江新城谢家河片区北部拓展区控制性详规正在抓紧进行，计划于12月底完成规划编制；内江新城椑木组团核心区城市设计已完成方案设计，现正在抓紧进行成果制作，到年底以上城市规划编制任务将全面完成，我市中心城区规划建设用地控规覆盖率将达到100%。指导两区完成大冲山、城南新区等项目控制性详规；完成2013年结转至今年的市中区旧城片区控制性详规、东兴区旧城片区控制性详规、新城中心组团高铁片区控制性详规等8个城市规划编制项目，目前已基本完成规划方案设计，现正在抓紧进行成果制作，计划于年底前全面完成规划编制，并及时上报市规委会审定。规划工作上突出“全域统筹规划”，突破行政区划界限限制，指导县（区）完成城市规划编制工作。其中三个县全面完成县城新区控制性详细规划的编制，县城控覆盖率达到85%以上；完成了综合交通体系、绿地系统等县城重要的专项规划的编制。

3.专项规划编制细中出优。完成了内江市城市轨道交通线网规划方案设计，计划于近期上报市委市政府审定；完成了长江森林公园风景区规划、城南新区电力专项规划方案设计；计划于年底前全面完成规划编制，并及时上报市规委会审定；指导两区完成了城南新区竖向及给排水、治堵工程等9项专项规划。2013年结转至今年的《城市消防专项规划》已报经市规委会审定；《内江市城市综合交通体系规划》已报经市规委会审议，目前，按照市规委会要求正在进行征求市人大、政协以及市级相关部门意见等工作，计划于年底前全面完成规划编制，并及时上报市规委会审定。

4.重点建设项目得到加强。我局负责进行工程可行性论证及方案设计的沱江大桥改造、西林大桥改造、桐梓坝大桥至新坝大桥间新建人行跨江桥四个桥梁工程，目前已完成沱江大桥改造工程可行性论证报告编制及方案设计，计划于近期完成工程可行性论证报告评审及设计方案上报市规委会审定工作；西林大桥改造已完成工程可行性论证报告初稿编制及初步设计方案，计划于年底前完成工程可行性论证报告编制及方案设计工作；新建东渡口廊桥已完成初步方案设计，目前正在就设计方案征求省级、市级有关部门意见，以及设计方案的深化完善，计划于年底前完成方案设计，并及时上报市规委会审定；桐梓坝大桥至新坝大桥间新建人行跨江桥已完成工程可行性研究及方案设计，计划于年底前上报市规委会审定。

完成了五星水库湿地公园、小青龙河景观绿道、大千园4A级景区项目设计方案并上报市规委会审定工作；完成了新建新坝大桥至邓家坝大桥滨江湿地公园、塔山公园绿道、松山公园提升改造等项目的设计方案，计划于近期上报市规委会审定。组织开展了四川健康职业学院新校区规划建筑方案、内江高新区白马部门完成了内自宜城际铁路内江城区园区规划设计方案邀招；配合市区有关段、内江城区过境高速公路、黄荆坝大桥及连接线、内江市第二气源管线工程以及内宜高速公路内江南站、成渝高速公路内江东站、321国道城区段改造等重大市政工程项目的可行性论证、方案审查及报批、审批。

（二）规划精细化管理不断完善。

1.加强制度研究，细化规划管理。开展了上市地块规划指标精细化研究，细化对具体地块的建筑退让、建筑形式、建筑色彩、地下空间利用、文物保护等要求为土地收储上市提供有效技术保障。为切实有效保护文物单位、风景名胜加强规划管理。全面梳理现行规划公示制度，对规划公示流程、管理措施等多个方面进行分析和总结，出台了新的规划公示制度办法，进一步规范了规划公示制度。

2.项目规划审批进一步规范。规委会制度和工作机制得到有效健全完善，严格依法按程序审批建设项目。截止10月底，围绕建设项目规划报建审查，召开了17次局长办公会，审议议题104个；召开了 16次局例会，审议议题286 个；召开了13次专委会，审议议题244个；召开了8次规委会，审议议题191个。在行政审批方面核发了项目选址意见书132份；核发了用地规划许可证82份；核发了项目工程规划许可证88份。审批通过了内江市中心组团高压线迁改方案以及近期临时路径方案，审批通过了内江市体育场、内江市大千园、松山公园项目方案、高铁站前广场等项目方案，完成了内江市文化馆和博物馆项目方案等多个公建项目，内江市规划展览馆也在今年正式建成开馆。完成了复兴路、梧桐路、双凤路、友丁路等多项道路工程方案的审批工作，新建了多条城市道路，以提高城市路网密度，完善新建区项目道路及市政设施配套。

今年启动了内江市城市规划管理系统的建设，引进智慧规管。确定了全国拔尖的规划管理系统开发公司对我局办公流程、业务审批流程进行了梳理，对规划成果数据、方案审批数据，以及相关历史档案数据进行了整理。开始进行现代化规划业务办公系统和内江市“规划一张图”的建设工作。

3.依法规划批后监管进一步加强。强化对我市在建的建筑工程进行及时地跟踪管理和监督，到10月为止，累计验线38处、复线35处，规划核实建设项目27个。对3个违反规划项目罚款71万元，开展了违章搭建的协助认定工作，发放违章建筑认定书7份。完成了《内江市规划监督管理暂行办法》的编撰并开始执行，为我市城乡建设规划核实工作开展提供了有力保障。通过批后管理和实施规划监督，保障了依法行政，规范了建设行为，维护了规划的权威性。

（三）村镇建设有新突破。截止10月，已完成5个镇全域规划、23个镇（乡）总规、7个镇控规、5个新村综合体建设规划、83个新村聚集点建设规划的成果提交；第二批“百镇建设示范行动”示范镇史家镇、田家镇、铁佛镇、镇西镇、石燕桥镇的总规、控规编制（修编）工作，也于6月全面完成，并已通过市级以上技术评审；初步形成《关于进一步加强市区村镇规划管理工作的意见》，待条件成熟提请市政府出台实施；全年共组织参与10批次、150余人次的村镇规划专业知识培训，切实提高镇乡规划管理水平。

（四）数字内江建设和基础测绘工作进一步加强。今年以来，对辖区内14家测绘单位开展了资质复审换证工作；组织开展了全市测绘地理信息市场信用体系建设工作和测绘项目备案登记工作；完成了50个测绘项目的登记工作。加强了外地测绘单位进入我市的资质核实工作，对28家外地测绘单位进行了资质核实；委托省基础地理信息中心编制《内江市“十三五”基础测绘规划》，计划今年完成初稿，同时，完成了市、县相对独立平面坐标系统与国家2000大地坐标系的转换工作；“数字内江”地理信息公共平台建设完成投资370余万元，已完成该项目建设内容的支撑环境参数设计和体制建设，数据库改造和示范系统建设正在进行中。积极配合协助省局开展了地理国情普查和地图市场监管与成果管理。

（五）规划设计、建筑勘察设计工作取得新突破。加强对下属单位的指导和监督，截止2014年10月底，城市规划设计院完成规划设计项目80余项，其中总体规划3项，控制性详细规划4项36.2平方公里，修建性详细规划47项92余公顷，市政设计13项（其中道路工程设计约12.3公里）。  建筑勘察设计院完成建筑设计(含风景园林,城市景观风貌改造等)总面积130余万平方米，工程测量138标准平方公里，工程地质钻探进尺36700标米，勘察设计成果优良率45%以上，CAD综合推广面100%，完成勘察设计产值2000万元；

（六）规划系统综合素质得到提高。

1.扎实开展好群众路线教育实践活动。根据中央和省、市委关于党的群众路线教育实践活动相关要求，在教育实践活动中，深刻领会中央精神，全面准确把握教育实践活动的指导思想、目标要求和方法步骤，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，组织全系党员干部学理论、学规章、学传统、学典型，学业务，并通过支部会讨论、交流发言等方式加深对教育实践活动的理解，将反“四风”落实到工作中，通过系列的学习活动，89名党员共写学习心得89篇，科级以上党员干部撰写调研文章20篇，开展讨论15场次，形成13份讨论成果。通过“四进两访”、“规划进高校”等形式走基层、接地气，分别到内江师院、万达、中山等高校、镇乡、企业和群众进行交流，了解情况，发放征求意见表220份，涉及群众1000余人次，听取收集到意见建议100余条；局党组聚焦收集到的意见建议和自己查找出的问题，在认真撰写个人对照检查材料和扎实开好民主生活会和支部组织生活会的基础上，及时召开党组会进行研究，制定了切实可行的领导班子及成员整改落实方案，落实具体责任人和实施步骤，一项一项整治、一个一个攻坚；制定了领导班子制度建设计划，清理制度、规范性文件26项,相继完善建立制度9项，废止制度2项，从制度上完善了民主管理、监督检查、信息公开等作风建设方面的监督体系。在参与“党员干部结对帮带十万困难群众”活动中，局领导亲自带队多次深入到东兴区椑木镇、中山乡对有疾病、家庭困难的群众给予经济帮助、技术支持和慰问，为符合建房政策和有建房意愿的椑木镇周林、唐淑琴等20余农户无偿提供农房规划设计方案和技术指导，并为帮扶对象共送上帮扶资金50000余元，让人民群众得到了实实在在的实惠。

2.抓实党风廉政建设。重视全面推进党的思想建设、组织建设、党风廉政建设和精神文明建设，进一步落实党风廉政建设责任制、省委“两个意见”和党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任，加强对全局干部职工的警示教育，不断创新反腐倡廉教育的方式，邀请市委党校、市纪委等单位领导和教授上党风廉政课，局领导讲党课；对领导干部进行集体廉政谈话，增强党风廉政意识；进一步完善了行政权力运行的监督与制约机制；结合中央八项规定、省委市委十项规定，出台了公务车辆管理规定，对公务接待、财务管理、请销假、外出学习考察告知等制度也进行了修订和完善，严格控制三公经费支出，在局系统倡导开短会、发短文、讲短话、简办事。通过系列的学习和制度建设，干部职工的学习能力、行政能力、服务能力、创新能力和自律能力得到进一步加强。

3.建立学习型队伍建设。 一是每周一定期召开局业务分析会，在解决实际工作问题的同时，又能使各科室业务骨干充分了解全局各项重要工作进展情况，加强了局内工作人员之间的交流，形成浓厚的工作氛围和团队精神。二是积极组织业务人员学习上级主管部门颁发的各类技术规范和导则，参加省住建厅规划处主办的城市规划管理培训班，提升规划管理水平。三是组建一支专门从事规划技术研究的队伍，统筹整合局内部专业技术人员，通过各种方式完成领导交办的各类规划研究事项，为规划管理工作提供有力的技术支撑。

4.积极主动回应群众诉求。截止10月底，共书面回复、处理市领导交办件、“12345”市民热线、市住建局、市信访局等批转的信访件128件，做到事事有回应、件件有落实；办理人大代表建议、政协委员建议提案63件，代表委员满意率达100%；接待上访群众约100余人次，妥善处理人民群众反映的问题，有针对性地加强对案件的预防和查处，及时化解矛盾，消除隐患，做到件件有着落、事事有回音。

5.进一步加强了档案管理和行政权力清理工作。所有项目规划档案资料都正按照科学合理的归档方式统一归档，加强了对历史档案资料的保护，为方案查询管理提供了可靠依据。继续推进行政权力再清理工作，完成了我局行政审批中介服务目录编制上报工作，开展了“1231”行政执法整改活动，组织了相应人员参加行政执法培训。

6.社会综合治理逐步健全。局机关和所属单位没有发生黄、赌、毒和参加“法轮功”等邪教的行为；在后勤管理方面，各项耗材同比下降，各项制度，规范细化管理；有针对性地组织开展了“我是规划人”演讲活动，参加了市直机关“道德讲堂”等活动，强化以德育人，增强了先进文化的渗透力和感染力，活跃了职工生活，激发了奋发有为的团队精神，有效展现了规划人的风采和机关整体形象。

（七）机构进一步健全，人才进一步充实。局机关增加非领导职数1名；根据职能职责完善的要求，挂牌成立了内江市基础地理信息中心，增加副科级领导职数1名；机构和人员结构趋于合理；对市城乡规划编研中心岗位进行了重新设置，增设了管理人员岗位数；考核选聘事业单位人员2名，缓解了人员短缺的现状；通过参加遴选、外派培训、系统内公开选拔等方式，向省委组织部培养遴选出正县级优秀人才1名、向市委组织部培养遴选出副县级优秀人才1名、向乡镇派出挂职正科级干部1名、任命下属单位领导2名、系统内选拔副科级后备干部11名、系统内向分局派出兼职副局长5名、外派培训48人次，规划人才业务能力得到了极大的提高。

一年来，我市城乡规划工作取得较好的成绩，党风廉政建设工作也取得了明显成效。但我们也清醒地看到，我们工作中存在的问题和不足。主要有：对城市的性质、规模和发展目标定位等不够清晰，城市功能布局不尽合理，有工业、仓储、物流乃至居住等项目混杂布局的现象；规划层次和品位不高。城市普遍缺乏风格和特色，缺少文化特质，特色不够鲜明；规划管理能力和水平有待提升。规划管理信息系统不健全，规划成果还不能得到高效运用，还没有实现 “一张图”管理模式。规划编制和规划管理的技术力量较薄弱，管理水平有待进一步提升；公共设施建设欠账多，文教卫体等公共服务设施不足，缺少如市民广场、公园绿地等公共开放空间和共享空间。市政公共基础设施急需完善，城市道路交通系统、公共交通系统、步行系统以及停车设施等不完善，造成出行和停车困难，城市建设矛盾突出。城市规划区范围内旧厂房、旧民宅、棚户区改造的呼声高、上访多，缺乏积极有效的应对措施；人员编制和办公经费严重不足，对这些问题和不足，我们将在今后的工作中进一步采取措施认真加以解决。

二、2015年重点工作安排

（一）工作思路

2015年市城乡规划局工作的总体思路是：以习近平总书记重要讲话精神为指导，深入贯彻落实党的十八届四中全会、省委十届四次全会精神，以市委六届八次全会、中央城镇化工作会议精神为指引，紧紧围绕市委、市政府年度工作部署，按照全面深化改革、城乡一体化、新型城镇化的总要求，深化群众路线教育实践活动成果，推进全域规划编制，创新规划管理体制，优化规划许可程序，加强全域规划监督检查，狠抓党风廉政建设，倡导讲学习、讲政治、讲正气的良好风尚，在局系统树典型、立标杆、增强凝聚力，打造一支风清气正、作风过硬、纪律严明的高素质规划队伍，全面建设创先争优、竞进提质，为作贡献、打头阵当好先行。

（二）主要工作和措施

1.继续推进规划编制，完善编制成果。完成城市总体规划的批复及印刷成果的制作；完成内江高新区白马园区、内江新城碑木组团控制性详规等规划项目的动态维护、深化完善；完成城区山体保护规划、公共交通规划、绿道系统规划等专项规划的编制；进行城市水系统综合规划、城市绿地系统规划、内江高新区高桥园区专项规划、内江新城碑木组团专项规划等规划的续编；完成内江市城市规划管理技术规定的修订，并报请市政府及时颁布施行。

2.完善高效运行机制。完善一次性告知制、首问负责制、限时办结制、责任追究制等内部管理制度，确保形成“权责明晰、衔接顺畅、决策科学、执行高效”的工作机制，进一步提高依法行政水平，为全市经济社会发展提供优质服务和保障。

3继续优化城乡规划许可程序。依据《城乡规划法》、《四川省城乡规划条例》等法律法规，进一步优化规划许可程序，推进规划法制化进程，真正做到依法、方便、快捷、高效。

4. 积极加强在建项目监督管理工作。从项目验线、复线、日常巡查等工作入手，以预防为主，控制违规建设行为发生。切实推进依法行政工作，完善行政处罚流程，提升行政效率，加强行政处罚监督。

5.做好测绘和“数字内江”建设工作。开展测绘资质和市场监管、基础测绘和质量管理、成果管理和地图市场监管、测绘宣传等工作；进一步推进“数字内江”地理信息公共平台项目建设，更新“数字内江”专题数据库，对“三维应急辅助决策系统”进行升级维护，开展“天地图.内江”的平台推广宣传工作；拟将开展测量标志普查工作，为我市城市建设发展，提供准确的地理信息支持，并为打造数字城市提供有利的保障。

6.加强对局属单位及各分局的指导。在指导县（市）规划工作上要突出“全域统筹规划”，突破行政区划界限限制，将全市域作为一个整体，实施“区域一体、城乡统筹”战略，在功能定位、产业布局、基础设施建设、生态环境保护等方面加大城乡统筹协调力度；加大力度指导县（市）完善城乡规划编制，加快修编县（区）总体规划，提高城镇控制性详细规划覆盖率，协助县（区）进一步调整理顺城镇规划管理制度，健全机构，加强队伍建设。

7.党风廉政建设工作常抓不懈。按照市委市政府、市纪委的部署要求，抓好党风廉政责任制和惩防体系各项制度的落实，健全权力运行制约和监督体系，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制，树立为民务实清廉的新形象。一是筑牢防线，拒腐防变，将反腐倡廉意识自觉内化于心、外化于行，从源头上预防腐败。二是洁身自好，规范行为。城乡规划工作时时处在风口浪尖，制定不准利用职权牟利、不准参与中介牟利、不准利用职权影响变相牟利等规定，进一步约束、规范广大党员干部的行为；三是突出重点，狠抓整改。动态查找岗位风险，大力整顿庸、懒、散、软、奢等不良风气，组织开展“一书二证一核实”办理时限和重大项目办理过程的效能监察；四是制度建设，长抓不懈。修订完善重大事项集体决策制度、重大事项报告制度、干部任前廉政谈话制度和党风廉政建设责任制检查考核等制度，推行党务、政务公开，建立健全决策权、执行权和监督权既相互制约又相互协调的权力运行机制；五是政务公开，强化保障。全面做好政务公开工作，把行政职权运行过程固化为系统程序，加大政务公开力度，做到科学规范、公开透明、廉洁高效，真正让权力在阳光下运行，为企业、群众提供优质服务。

内江市城乡规划局

2014年11月18日

内江市城乡规划局 2014年11月18日印发