中共内江市城乡规划局党组文件

内规党组发〔2015〕27号                 签发人：陈代兵

★

中共内江市城乡规划局党组

关于报送2015年上半年工作总结和

下半年工作打算的报告

市委办公室：

今年上半年，在市委、市政府的正确领导和各级各部门的支持下，我局认真贯彻落实市委、市政府决策部署，着力城乡规划编制、管理、监督和指导，继续发扬艰苦奋斗的精神，勤奋忘我创造性工作，较好地完成了2015年上半年的各项工作任务，为实现全年工作目标，进一步推动全市规划事业科学发展，促进我市经济平稳健康发展、社会和谐稳定奠定了良好的基础。现将2015年上半年工作总结和下半年工作打算报告如下：

一、上半年工作情况

（一）有力推进规划编制。一是加大城乡规划编制统筹力度。拟订了2015年度市、区城乡规划编制计划，推动市政府向市级有关部门和各县（区）下达城乡规划编制任务，并纳入年终目标考核，有力推进了规划编制工作。二是加快城市规划编制。《内江市城市总体规划（2014—2030）》经省住建厅组织专家评审通过；新城中心组团邓家坝片区、高铁片区控制性详细规划，沱江两岸城市设计、经开区重点地段城市设计方案上报市规委会审定;《内江城市综合交通体系规划》征求市人大、市政协意见;《内江城区轨道交通线网规划》经专家评审通过;《大冲山地段控制性详细规划暨城市设计》经市专委会审查通过;根据年度目标任务安排，全面启动内江市区2015年度城乡规划编制项目前期准备工作，目前，内江高新区白马园区控制性详规已完成编制单位选择方式确定，内江市中心城区地下空间综合利用规划、内江市城区山体保护规划，正就编制单位选择方式与市级相关部门对接。三是加强城市规划编制督促指导。督促两区及市级各相关部门抓紧时间进行内江新城椑木组团控制性详规、内江市城市总体规划环评报告修编、内江市城市总体规划水资源论证报告修编、内江市城市公共交通规划、内江市城市燃气发展规划、内江市中心城区地下管线综合规划、内江市城南乐贤新区综合管廊、道路和市政管线规划编制，其中内江市城南乐贤新区综合管廊、道路和市政管线规划编制已完成，计划近期上报市规委会审定，内江市城市总体规划环评报告修编、内江市城市总体规划水资源论证报告修编正抓紧时间进行修编，计划近期完成规划修编，其余项目均正在进行前期准备工作。四是加大村镇规划编制力度。截至6月底，全市共完成镇全域规划3个、镇乡总规8个、镇乡控规5个、新村聚集点规划20个等编制任务，其中，5个第三批省级试点镇规划已完成编制工作。

（二）严格规划实施管理。一是规范规划管理。坚持建设项目必须符合城市总体规划的要求，严格落实规划强制性内容，强化“四线”管制制度，切实依法保护好规划确定的基础设施和公共服务设施等用地。开展城乡规划法专题宣传活动及依法治市工作。开展行政权力事项再清理；规范建设工程放验线和竣工测绘管理，制定了《内江市建设工程放验线和竣工测绘管理内部流程》；加强内江城区建设工程规划条件管理，制定了加强建设工程规划条件全过程管理制度。二是规范建设项目规划审批。坚持局业务例会、市专委会、市规委会审查审议制度和工作机制，严格建设用地规划条件调整变更和建设项目规划设计方案修改的程序和要求，严格依法按程序审批建设项目；同时，建立制度，进一步规范建设项目审查内容，优化审批流程，坚持加班加点，努力向建设单位提供优质服务，大力提高了规划审批效能。上半年，共筹备召开局例会12次，审议议题156个；筹备召开市专委会10次，审议议题147个；筹备召开市规委会6次，审议议题107个；筹备召开局长办公会13次，审议项目128个；核发规划条件46份，核发“一书两证”112份，实现了“一书两证”按时办结率达100%，加快推进了项目规划审批，有力保障了规划实施。三是积极服务重大项目建设。完成高新区白马园区城市设计方案、高新区白马园区孵化园规划建筑方案设计，并上报市规委会审定;321国道城区段提升改造设计方案、大洲广场提升改造设计方案、沱江干流内江城区桐梓坝大桥至寿溪河口综合整治工程设计方案、新坝大桥至花园滩大桥滨江湿地生态景观设计方案、内江甜蜜花园设计方案等上报市规委会审定;内江市文化中心、内江市第二污水处理厂、内江大剧院、四川健康职业学院新校区、内江城北客运站等规划建筑方案上报市规委会审定。四是严格规划监督。加大规划管理执法力度，对中心城区在建的建筑工程进行了及时地跟踪管理和监督，上半年，共累计验线15处、复线6处，规划核实建设项目19个，建筑面积120.7万平方米。积极开展违章搭建的协助认定工作，累计发文10件，认定违章建筑53处。

（三）加强村镇规划管理。结合省、市年度工作安排，拟定、下达全市村镇规划编制年度任务；积极研究村镇规划编制和管理工作经费保障机制，拟定2015年度市级财政对两区村镇规划编制专项补助经费预算；积极参与部、省组织的历史文化名镇的专项调研工作；指导两区开展进一步规范村镇规划管理工作的专项研究；督促镇乡配备专兼职规划管理人员，加大村镇规划管理人员的业务培训，截止6月，共组织3批次、140余人次参加部省级业务培训，切实提高了镇乡规划管理水平。

（四）强化测绘服务保障。一是加强测绘资质和市场监管。开展测绘作业证审核工作，上半年，累计初审作业证47份；审核测绘单位的更新信息数据；督促12家丙、丁级测绘资质单位依法完成了2014年度测绘成果目录汇交，按时完成了162个汇交测绘成果目录的审核；开展测绘资质办证审核，完成了一家测绘单位资质升级，同时对两家申报资质的单位进行了实地考核；组织开展了注册测绘师报名资格审查工作，累计审核参考人员14名。建立测绘项目台账，累计“入账”61个测绘项目，较好地反映了我市测绘项目开展情况。二是加快基础测绘建设。高质量完成“数字内江”地理信息公共平台的基础地理信息数据体系、地理信息空间框架数据库、示范应用工程等全部建设内容，通过省测绘局组织的专家组评审，平台顺利通过验收，成为我市唯一、权威、共享的地理信息公共服务平台和“智慧内江”建设的三大应用支撑平台之一。建立健全地理信息共享机制，制定了内江市“数字内江”地理信息平台共享机制，与市公安局、市城管局签订了战略合作协议；指导“数字隆昌”平台建设，及时向省测绘局上报“数字隆昌”建设事宜，并对“数字隆昌”三维建模、应用示范系统建设以及实现基础地理信息数据市、县共建共享等方面提出建议；结合我市实际情况，制定《内江市“十三五”基础测绘规划编制工作方案》。三是推进测绘地信系统依法治理。开展国家版图意识宣传教育和地图市场监管工作，进一步深化国家版图意识宣传教育；开展全市涉密测绘地理信息保密检查；组织测绘地理信息综合执法情况调研，对三县两区测绘行政执法情况进行了摸底调查，并积极向省局反映存在的问题。

（五）积极维护群众利益。坚持“阳光规划”、“开门规划”，敞开大门听取群众呼声，认真处理群众来信来访，认真解决群众反映的困难和问题，做到“件件有着落、事事有回音”。上半年，规划公示8件，接待上访群众7批，处理群众来信26件，回复人大、政协委员建议和提案56件，为群众宣传政策法规和解疑答惑1000余人次，切实维护了群众的合法权益和社会和谐稳定。

（六）扎实推进党的建设。一是有序推进。局党组及时召开专题会议，认真学习传达市委领导班子思想政治建设工作会议、“三严三实”专题教育座谈会议精神，结合规划部门实际，印发了《市城乡规划系统进一步加强领导班子思想建设工作实施方案》，并由局党组书记、局长陈代兵同志带头，局班子成员和县级干部分别为全体干部职工讲专题党课。二是加强学习。先后召开3次党组中心组学习会、4次干部职工大会，全面学习习近平总书记的系列重要讲话，及省委、市委思想政治建设、“三严三实”专题教育相关会议和文件精神，组织开展专题学习反思讨论会和专题研讨，组织党员干部观看《焦裕禄》、《人民好公仆—兰辉》等先进典型视频，宣讲系统党员干部先进事迹。三是强化监督。局党组成立了专项整治工作领导小组，制订专项整治方案，完善机关管理制度，就着力解决从严监督管理干部等问题，对照“三严三实”标准进行专项整治。四是致力服务。建立台账动态管理、承诺限期办结、定点联系服务等4项制度，为全市重点项目上门服务、加班服务及跟踪服务，进一步改进了工作作风，提高了服务质量和工作效率。

（七）培养锻炼优秀队伍。一是积极引进人才。采用调任方式调入规划编审科副科长一名；积极参加“甜城英才”引进计划和事业单位公招，为规划系统引入高层次人才和专业技术人员。二是加大人才培养力度。择优向组织部推荐1名副县级后备干部、1名中长期培养对象；推荐2名中层干部参加人才递进班考试；选拔下属事业单位领导副职一名；组织30人次参加业务培训；购买专业书籍165本。三是加强对干部职工的关心、帮扶。通过工会、基层党组织慰问等方式，关心慰问干部职工7人次。四是加强党风廉政建设。局党组加强对党风廉政建设的领导，认真落实“两个责任”，积极组织开展纪检干部“创铸树”活动，层层落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行中央“八项规定”和省、市“十项规定”，强化监督检查，今年以来，组织对局机关、直属分局、局属单位开展了5次专项监督检查和干部职工集体廉政谈话，严禁违纪行为，对督查发现的纪律作风要求不严的2名干部进行了批评教育。打造了一支作风正派、勤政廉洁的规划队伍，在省住建厅组织的全省住建系统政风行风群众满意度测评中，获第三名。

二、下半年工作打算

（一）确保完成规划编制任务。一是加快城市重点项目规划编制。按照年度目标任务要求，完成城市总体规划修编成果制作，并上报省政府审批；完成内江市城市综合交通体系规划并上报市规委会审定；完成内江高新区白马园区控制性详规、内江市中心城区地下空间综合利用规划、内江市城区山体保护规划编制。二是加强城市规划编制监督指导。指导、配合市级有关部门及两区人民政府，加快推进内江新城椑木组团控制性详规、内江市城市总体规划环评报告修编、内江市城市总体规划水资源论证报告修编、内江市城市公共交通规划、内江市城市燃气发展规划、内江市中心城区地下管线综合规划等规划编制，按时完成规划编制目标任务。指导督促三县加快推进控规、重要专项规划编制及全域规划初步方案编制，确保三县县城控规覆盖率达到90%以上，全面完成年度目标任务。三是加大村镇规划编制力度。加强对县（区）村镇规划工作指导，督促县（区）全面完成村镇规划编制年度目标任务；配合农工、住建等部门，开展幸福美丽新村、传统村落保护规划的编制工作。

（二）严格执行城乡规划。一是切实遵循规划。坚决执行规划，加强空间管制，严格执行规划强制性内容，对各类基础设施、公共设施、重大建设项目的选址布局，必须符合规划；要强化“四线”管制制度，对城乡规划确定的基础设施和公共服务设施，以及绿地、湿地、自然历史文物保护区和其他需要依法保护的用地，做到保证其规划用途。二是严格依法开展建设项目规划审批工作。严格依法规范建设用地规划条件变更和建设项目规划设计方案调整的程序，严禁违反城市总规、控规及违法变更规划条件的行为，确保城市规划管理工作严格依法顺利推进。三是服务重点项目建设。不断提高行政审批效率，缩短“一书三证”办理期限，加快推进市政民生工程等重点项目。做好项目方案设计的前期论证，及时筹备召开局业务例会、市专委会、市规委会，积极服务内江六中高新校区、市第一人民医院新区、市第二人民医院新区等市政民生项目工程，服务市委、市政府中心工作。四是强化规划监督管理。抓好在建项目的批后监管，从项目验线、复线、日常巡查等工作入手，以预防为主，严防违规建设行为发生。切实推进依法行政工作，创新行政处罚手段，提升行政效率，规范行政行为。

（三）提高测绘管理服务水平。收集市级有关单位意见，明确“十三五”基础测绘规划编制内容，完成编制工作；加快“数字内江”推广运用；开展测绘法宣传活动；组织开展全市测绘地理信息市场信用体系建设工作；结合质量监督检查，开展资质巡查工作；完成2015年全市涉密测绘地理信息保密检查工作；对地图市场进行检查，完成2015年度地图市场监管工作。

（四）做好群众信访工作。坚持依法处访，继续坚持“开门规划”，敞开大门听取群众意见，接受群众合理化建议，认真处理群众信访事项，做到“件件有着落、事事有回音”；认真办理人大、政协委员建议和提案；推行阳光政务，公示各类关系群众切身利益的重大事项；加强信访业务人员技能培训，切实提高服务群众工作水平。

（五）强化自身建设。一是壮大人才队伍。继续多渠道引进人才，并加强现有人员培养力度，条件成熟的予以提拔任用。二是提高规划技术管理水平。加强对领导干部的继续教育和培训，积极走出去学习先进地区的规划管理经验（特别是电子规划管理系统），提高规划管理工作效率和水平。三是加强党的建设。继续推进领导班子思想政治建设和“三严三实”专题教育工作。继续深入开展思想理论、法纪、警示和先进典型“四项教育”，采取多形式强化警示教育；年底组织召开领导班子民主生活会和组织生活会，深入开展批评和自我批评，切实提高领导干部思想自觉和政治素质；开展选人用人“三个六”专题学习讨论，树立“德能双优”用人导向，严格按照好干部标准和“三严三实”要求选拔干部，从严调整所属缺乏战斗力的班子和为官不为的干部；落实关心激励干部的政策措施，经常开展谈心交流，及时解决干部的实际困难，增强队伍凝聚力。着力抓好问题整改落实。与党的群众路线教育实践活动紧密衔接，坚持立说立行，边学边改、持续整改；持续深入开展“9+3”问题、“慵懒散浮拖”等专项整治；建立整改跟踪督查机制，对查找出的“不严不实”问题分清责任，把整改措施落到实处。加强制度建设，强化执纪监督。建立思想政治建设、纪律作风建设、党员干部监督管理等制度，加强纪律作风效能督察，加大明查暗访力度，实现机关纪律作风建设的制度化和规范化。做好党员发展、党员教育管理等党组织建设工作，认真开展“党员帮带困难群众”、“走基层”、“党员志愿服务”等活动，发挥典型示范带动作用，促进各项工作更快更好的开展。四是加强党风廉政建设。认真落实党组主体责任和纪检监察组织监督责任，认真贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，深入推进“正风肃纪”、“创铸树”等工作，强化纪律监督，严肃查处违规违纪行为，打造一支作风正派、勤政廉洁的规划队伍。

中共内江市城乡规划局党组

2015年7月27日

抄送：市政府办公室。

内江市城乡规划局 2015年7月27日印发